南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）临时导渠工程施工

招 标 文 件

招   标   人：南通市第三人民医院

南通市阳光项目建设有限公司

招  标 代 理：南通通城建设工程项目管理有限公司

- 日         期：2023年06月13日

- 第一章  投标人须知及投标人须知前附表

- 一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）临时导渠工程施工 |
| 2 | 建设地点 | 崇川区观音山街道，绿博园西，宁启铁路东侧，钟秀东路南，人民东路北 |
| 3 | 建设规模 | 约人民币55.8万元 |
| 4 | 资金来源 | 财政 |
| 5 | 招标范围 | 具体详见施工图纸及工程量清单。 |
| 6 | 工期要求 | 总工期7日历天，计划开工日期：2023年6月21日，计划竣工日期：2023年6月27日，具体开工日期以招标人通知为准。 |
| 7 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投标报价方式 | 固定单价报价 |
| 11 | 招标控制价 | 人民币558741.14元 |
| 12 | 投标有效期 | 45日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金数额：人民币 10,000.00元 1、投标保证金的形式：现金，不接受其他形式。 2、递交方式：随投标文件一起递交。 |
| 14 | 投标文件份数 | 采用纸质标书，资格审查文件、商务标均为伍份：正本壹份，副本肆份。 |
| 15 | 投标文件递交 地点及截止 时间 | 收件人：南通通城建设工程项目管理有限公司 截止时间：2023年6月19日14时30分（以北京时间为准） 递交地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 16 | 开 标 | 开标时间：2023年6月19日14时30分（以北京时间为准） 开标地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 17 | 评标委员会 | 评标委员会构成为3人及以上的单数，由招标人组建。 |
| 18 | 履约担保金额 | 中标单位需提供中标合同价*5%的履约保证金。 （履约担保形式：银行转账、网银或银行保函） |
| 19 | 联系方式 | 招标人（建设单位）名称：南通市第三人民医院 地址：青年中路60号 联系人：潘工 联系电话：0513-85116113 招标人（代建单位）名称：南通市阳光项目建设有限公司 地址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼 联系人：杨工 联系电话：0513-59001129 代理机构名称：南通通城建设工程项目管理有限公司 地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202 联系人：杭丽娟、杨伟 联系电话：18906296260、18906296209 |

- 二、投 标 人 须 知

- （一）总 则

- 1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第4项。

1.2招标范围：见本须知前附表第5项。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》及其它相关规定，现采用公开招标、资格后审方式，择优选定施工单位。

- 2、投标人资格要求

2.1申请人资质类别和等级：具有独立法人资格和水利工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

2.2拟派项目负责人资格要求：须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师或市政工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书（B证）；且项目负责人不得为企业法定代表人。

特别提醒：根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）规定，自 2022 年 1 月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。本工程投标人拟派的项目负责人如为一级注册建造师，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行。

2.3投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。

2.4本工程不接受联合体投标。

未尽之处具体详见招标文件第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

3、投标费用

3.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

3.2 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3中标人需承担专家评审费用。

4、踏勘现场

4.1招标人将协助投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

- （二）招标文件

- 5、招标文件的内容

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标方法

第三章：合同条款及格式

第四章：投标文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资有限公司网站”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

- 6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资有限公司网站”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2023年6月15日17时向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：156140747@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2023年6月16日17时前，在“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资有限公司网站”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

- 7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资有限公司网站”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资有限公司网站”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

7.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

- （三） 投标文件

- 8、投标文件计量单位和使用文字

- 8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

- 8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。

- 9、本工程投标文件由资格审查文件、商务标二部分组成，具体应包括以下内容：

- 9.1资格审查文件

9.1.1法定代表人身份证明书；

9.1.2授权委托书(如有授权)；

9.1.3资格证明材料：

- 企业法人营业执照（副本）；

- 企业资质证书（副本）；

- 企业安全生产许可证（副本）；

- 项目负责人建造师注册证书；

- 项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

- 拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料（必须提供：拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书）；

上述1）-6）项材料需提交复印件，并加盖单位公章。

9.1.4诚信承诺书原件。

上述9.1.3所需的资料复印件均须加盖单位公章，并提供原件备查。具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

9.2商务标

9.2.1投标函；

9.2.2已标价的工程量清单；

9.2.3计划投入的主要施工机械设备表；

9.2.4主要施工人员表；

9.2.5评标办法涉及的其它材料。

- 10、投标文件的编制

10.1投标文件应按第四章“投标文件格式”进行编写，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减，否则责任由投标人自负。

10.2投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

- 11、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

- 12、投标保证金

12.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时将投标保证金（现金）一起递交。

12.2未中标单位的投标保证金在开标结束后予以退还（不计利息）。

12.3中标单位在收到中标通知书后，须在 7 日内将履约保证金通过转账形式至南通市第三人民医院账户（打款账号信息如下：名称：南通市第三人民医院；开户行及账号：工商银行南通城南支行 1111822109000061097  ），中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.4.1放弃中标项目的；

12.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

- （四） 招标控制价、投标报价

13、招标控制价

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程招标控制价金额见“投标人须知前附表”。

13.1本工程编制招标控制价，投标人的投标报价高于或等于招标控制价的，招标人应予拒绝。

13.2招标控制价编制依据：

(1)本工程施工图纸、招标文件(含施工招标答疑)、书面答疑（如有）及技术资料。

(2)招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版以及省、市现行的相关政策文件。本工程采用一般计税法，按照《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）结合苏建函价【2019】178号文执行（增值税税率为9%）。

(3)人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2023】63号文）。

(4)本工程主要材料、设备经市场询价及按《南通建设工程造价信息》（2023年第6期）；无信息价的则按市场价计取。措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

(5)不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取：（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为措施项目清单费用，C、为其它项目费用，D除税工程设备费，E单价措施项目费）：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土方（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费 | A+B+C-D | 1.3 |
| 2 |  | 公积金 | A+B+C-D | 0.24 |
| 3 | 安全文明 施工措施费 | 基本费 | A+E-D | 1.50 |
| 4 |  | 标化工地 增加费 | A+E-D | / |
| 5 |  | 扬尘污染防治增加费 | A+E-D | 0.42 |
| 6 | 税金 | 税金 | 税前造价 | 9.00 |

注：现场安全文明施工措施费率中的标化工地增加费不计。不可竞争费以网上发布的JZ文件中的费率为准。

14、投标报价方式

本次报价为固定单价报价。投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，自行报价，报价时应包含本次招标范围内的所有内容，需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标人不得以任何原由提出超出合同约定条款以外的相关费用。

14.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

14.2投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须一致。

14.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

14.4投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2023〕63号）、苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价苏建函价〔2019〕178号及其他有关计价文件等规定。材料价格由投标人自行市场询价，可参照使用《南通市建设工程造价信息》2023年第 6 期中的指导价。

14.5本工程不可竞争费按本招标文件13.2（5）计取。

14.6投标报价应包括：招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程，临时工程，机械设备，材料，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施工增加费，工程定位，复测，点交，场地清理费用，有关材料和构件场内外二次搬运费，垃圾的清理外运所有费（含渣土证费用、城管等部门要求缴纳的渣土处置费），现场安全文明施工措施费，赶工措施费，测试费用，设置防撞设施，安全生产，文明施工，成品保护及工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。作为一个有经验的承包商，工序施工前应提前预见施工图纸与现行规范有出入或不详之处，若施工过程中发现施工图纸与现行规范有出入或不详之处，已完成部分施工费用及对该部分的拆除费用由中标人承担，不予以签证，工期也不可顺延。若影响其他单位的验收而发生的补偿费用也由中标人承担。

14.7投标报价还须考虑的费用

（1）下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施费列入投标报价，工程结算时不作调整：

a. 本工程临时设施由投标人自行考虑并计入投标报价；

b.施工现场外临时用道路、便道的修建费用；

c. 解决施工现场周边群众干扰的费用；

d.现场地下高压电缆沟安全保护费用；

e.拆迁遗留建筑垃圾清运费用。

（2）投标人在投标报价时，不可竞争费费率及招标人提供的材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金不得调整，否则按无效文件处理。

（3）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（4）报价书中的工程数量乘以综合单价应等于合价。如有误差：若工程数量乘以综合单价小于所报合价，以该工程数量乘以该综合单价得出的新合价为计算依据；若工程数量乘以综合单价大于所报合价，以该合价为计算依据，重新计算综合单价。

（5）投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

（6）因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（7）与本工程相关各承包商间的协调、配合、通信关系，由投标人自行解决。分包投标人无条件接受总承包单位的总包管理，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。投标人必须相互做好成品保护工作，费用含在投标报价中。

（8）本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单中项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中；工程量清单中项目描述未尽事宜请结合施工图纸及施工规范要求自行组价，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

（9）投标人应对招标人提供的招标控制价进行复核，如异议需在招标文件提疑截止前以书面形式提出。在施工过程中，中标人不得以投标时综合单价低于成本价为由拒绝施工，否则招标人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的50%结算工程价款，招标人有权追究由此所导致的一切经济责任。

（10）施工图未注明施工方法的项目，请根据清单项目特征要求、自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，竣工结算时一律不作调整。

（11）余土外运，道路、管道范围地表的渣土外运及运距由各投标人根据现场实际情况自行考虑，计入报价，竣工结算时不予调整。

（12）现场所开挖的土方若需外运借地临时堆置，所发生外运、堆置、倒运费用均包含在综合单价内，不另行计量。

（13）中标人在施工中应注意与相邻近的建筑物（构筑物）的关系，采取合理的措施，避免产生不利影响，相关措施费用自行考虑并列入投标报价，招标人不再另行支付该项费用，一次性包死，若因中标单位原因造成周边建筑物（构筑物）、设施出现位移、裂缝、损坏等情况，中标人必须负责更换或修复，直至得到招标人的认可，期间涉及的所有费用由中标人承担，招标人不再另行支付该项费用。

（14）中标人扬尘管控必须符合《市区扬尘整治“654”专项行动市级督查规则》、《市区扬尘整治“654”专项行动市级督查考核办法》及关于印发《南通市市区防尘网(布)覆盖标准》的通知(通专办[2020]3号)的要求，相关费用在投标时已考虑并计入报价，结算时不做调整。

（15）本工程所有乙供材料均由中标人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照一线品牌的质量自行市场询价进入报价。招标人对材料的质量有认定权（如招标人对中标人采购的材料认定为不符合要求的，中标人必须重新采购，直到符合要求为止），施工时中标人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

（16）施工用水用电按实计算给总承包单位。

（17）因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

（18）中标单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

（19）本工程技术咨询费2万元，由中标单位中标后3日内支付给设计单位。

（20）施工期间，承包人应自行设置施工期观测点，做好施工期观测工作

（21）本工程为临时工程，在使用期间，施工单位应安排专人对河道进行巡视和观测，如发现河坡坍塌等情况出现，应及时采取应急措施，确保河道过水断面和河坡稳定。施工单位应编制可行的应急抢险预案，备足抢险物资，确保安全。

（22）本工程在施工场地内，施工单位应做好安全围栏、警示标志等，并设置必要的救生设施。

（23）施工过程中，若需破坏绿化等，需经招标人同意

（24）应急医院水系调整工程的永久河道工程完工验收并发挥功效后，方可将本工程临时沟通河道回填。

（25）中标需根据图纸要求加强环境保护，落实水保措施。

- （五） 投标文件的密封和递交

- 15、投标文件的密封与标志

15.1投标文件由资格审查文件、商务标二部分组成。资格审查文件、商务标均为伍份：正本壹份，副本肆份。

15.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

15.3资格审查文件、商务标正、副本不一致时，以正本为准。

15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

15.5无论中标与否，投标文件均不退还。

- 16、投标文件的递交

16.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

16.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 17、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- （六） 开标、评标、定标

- 18、本次招标评标、定标办法

详见招标文件第二章。

- 19、招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理主持，由招标代理或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

- 20、评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

- 21、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

- 22、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

- 22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

- 22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

- 22.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 22.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

- 22.5投标报价低于工程成本或者高于（或等于）招标文件设定的最高投标限价的；

- 22.6投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

- 22.7投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

- 22.8同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 22.9未按招标文件要求提供投标保证金的；

- 22.10投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

- 22.11明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

- 22.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

- 22.13不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 22.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 22.15施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

- 22.16投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

- 22.17投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质处于不合格状态。

- 23、评标、定标工作由招标人或招标代理组织进行。

- 24、投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

- 书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 25、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 26、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 27、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在过“南通市第三人民医院网站（http://www.ntdsyy.com/）”、“南通市保障房建设投资有限公司网站”公布，公布的时间为三日。

- （七）授予合同

- 28、中标人在中标后与招标人签订合同。

- 29、中标通知书发出后7日内、合同签订前须齐交履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

- 30、若中标人不能按本须知第30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 第二章  评标办法

特别说明：

投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

- 一、评标程序

开、评标程序：资格审查 -商务标开标、评审→确定中标候选人。

- 二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

- 资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书（格式见第四章） |
| 2 | 授权委托书 （如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书 （格式见第四章） |
| 3 | 营业执照 | 营业执照 | 有效的企（事）业法人营业执 （副本） |
| 4 | 企业资质证书 | 水利工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 5 | 企业安全生产许可证 | 企业安全生产许可证 | 有效的企业安全生产许可证（副本） |
| 6 | 项目负责人资质证书 | 水利水电工程专业贰级及以上注册建造师或市政工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书（B证）；且项目负责人不得为企业法定代表人。 | 有效的建造师注册证书、有效的安全生产考核合格证（B证） 特别提醒：根据住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级注册建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40 号）规定，自 2022 年 1 月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。本工程投标人拟派的项目负责人如为一级注册建造师，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行。 |
| 7 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 提供：拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书 | 拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书 |
| 8 | 拟派项目负责人（项目经理）无在建工程 | 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ①企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见第四章） ②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。 |
| 9 | 动态监管结果 | 投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。 | 招标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑企业资质动态监管结果中本项目要求的资质，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。 |
| 特别提醒：以上1-9中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。上述序号3-7提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则资格审查不通过；上述序号1、2、8须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章。否则资格审查不通过。 如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |

- 三、商务标评审

1、确定有效报价：有效报价是指投标人的投标总价低于招标控制价，投标总价高于或等于招标控制价的视为无效报价。废标、无效报价不参与评标基准价的计算。

2、无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

3、确定评标基准价：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价

说明：评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

4、投标报价等于评标基准价的100分，投标报价相对评标基准价每低1%扣 0.6 分，每高1%扣  0.9 分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分, 评分计算过程中的偏差率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

四、评标委员会按照各投标人得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

五、第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

六、若本次招标投标单位不足三家的，可采用谈判的方式确定中标人。

七、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

- 第三章  建设工程施工合同

发包人(全称)：南通市第三人民医院（建设单位）

南通市阳光项目建设有限公司（代建单位）

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：南通市第三人民医院

工程内容：施工图纸及工程量清单所示的内容

工程立项批准文号：

资金来源：

工程质量要求： 合格

2、工程承包范围

承包范围：同工程内容

3、合同工期：

开工时间：2023年    月   日，竣工时间：2023年   月   日，施工总工期     日历天。具体开工日期以发包人或监理单位发出的开工令为准。

4、质量标准

工程质量标准：合格。若未达到招标文件要求标准的，除质量保证金外不退，且已完工程量不予结算。

施工安全：本工程施工过程中的施工安全由承包人全权负责，如施工过程出现任何安全事故均由承包人负责。

5、竣工资料

竣工结算资料必须在规定时间内提交。

6、合同价款

金额（大写）：                 （人民币）

（小写）：￥                元

7、工地代表

7.1 发包人驻工地代表：        职权：本工程的合法负责人；

7.2 承包人驻工地代表：        职权：本工程的合法负责人；

7.3 监理方驻工地代表：        职权：对本工程实施监督。

8、发包人的工作

8.1 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 发包人于开工前办理好施工所需证件、批件。

8.2 图纸会审和设计交底时间:     开工前一周内    。

8.3 发包人委托承包人办理的工作:   视具体情况协商解决。

9、承包人的工作

9.1 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向发包人及监理方提供详细的施工进度计划。

9.2 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:	遵守政府有关主管部门对施工场地周边环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

9.3施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担: 做好施工场地内地下管线和架空线的保护工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

9.4 双方约定承包人应做的其他工作:  施工时做到文明施工，树立企业形象，主动接受有关部门的管理。

10. 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

10.1工期：以合同工期为准，因承包人责任未按合同工期要求竣工，除不退还工期保证金外，还按每拖延壹天扣贰万元；如因业主原因影响，承包方须凭书面报告，得到发包方代表和监理的签字认可,否则不顺延工期。

10.2 若中标单位在签订合同后不能履行合同，则不退还履约保证金。

10.3 安全文明施工：承包人应安全文明施工，因承包人原因造成环境污染，则由承包人按有关部门要求负责及时清理。否则每拖延一天按合同总价的1%处罚。

11、工程款支付

关于付款周期的约定：

1)工程竣工且验收合格付至合同价的60%，第三方审计结束后付至审定价的97%，余款待质保期满后一次性付清。

2)支付方式：银行转账等。

说明：付款基价＝合同价－甲供材料费(如有时)－甲方另行分包合同价(如有时) － 暂列金额（如有)及其相应费率之和。

质保期满无质量问题，履行完相关任务，并经监理、建设单位共同验收合格后，根据质量保修书约定的方法退还相应保证金。

发包方有权直接从进度款中扣除按合同规定对乙方应收取的违约金。

12、竣工结算

12.1本工程采用固定单价合同。综合单价包含的风险范围：施工期间的政策性调整及市场风险（含所有建筑材料价格、人工工资的调整等）及其他应考虑到的风险。承包人应将人工、材料、机械等方面的风险因素一并考虑后进行报价

12.2 风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑各种风险因素，竣工结算时不作任何调整。

12.3风险范围以外合同价款调整方法：

（1）本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。

（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（3）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：

A、当工程因变更（包含增加项目或减少项目）、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整：

当Q1＞1.15Q0时：  S＝1.15Q0×P0+（Q1－1.15Q0）×P1

当0.85Q0≤Q1≤1.15Q0时：  S＝Q1×P0

当Q1＜0.85Q0：  S＝Q1×P1+0.85Q0×（P0- P1）

S－调整后的某一分部分项工程费结算价

Q1－最终完成的工程量

Q0－招标工程量清单中列出的工程量

P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价

P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1的确定方法：当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时，工程量偏差项目综合单价调整方法按以下公式：

①当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整；

②当P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1+15%）调整。

③当P2×（1-L）×（1-15%）≤P0≤P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1= P0。

式中P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P2—发包人招标控制价相应项目的综合单价；

L—（1-中标价/招标控制价）×100%（中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金）。

B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率c＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整（发包人可以委托跟踪审计单位或编标或审标单位对此类单价进行审核或评估）。

（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

13、争议

本合同在履行过程中发生纠纷，发包人与承包人应及时协商解决。协商不成时，双方同意向南通市崇川区人民法院起诉。

14、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议及承包人投标文件和承诺书与本合同具有同等法律效力。

其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及书面答疑等补充修改文件；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单。

15、本合同一式 玖 份，发包人（建设单位、代建单位）、承包人各执 叁  份。

16、本工程在承包人提交履约保证金，且经双方签字、盖章后生效。

17、 补充条款 :

17.1 承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督, 施工中发生的质量问题必须及时整改, 因承包人原因被责令停工和返工, 所造成的一切损失由承包人负责。

17.2 如果工程中标后，因自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，建设单位同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计量结算。

17.3施工中所用水、电费用在中标价中一次性包死，竣工结算时一律不作调整。

17.4供承包人使用的场地以发包人规定的现场为界，凡需要使用该区域之外的场地，必须事先获得发包人和有关管理部门的同意。承包人应承担由此发生的费用或罚款。

17.5 当发现下列任一情况，发包人有权向承包人提出调换施工管理人员直至终止本合同：

（1）施工管理人员资历和能力不足以胜任所担负的职责时。

（2）驻现场施工管理人员不履行职责或履行职责不力时。

17.6 承包人应遵守的规定：

（1）无条件接受工程师对施工质量、进度、安全、文明及造价等的监督管理。

（2）派驻现场施工管理人员和机械设备应与投标文件一致，并保持稳定，未经发包人同意，不得任意调换和撤离。

（3）承包人无权变更设计图纸。

17.7夜间施工、排水、排污、环保、消防、治安、人口管理等有关证件，承包人自行办理，涉及的费用包含在合同价中，发包人应积极配合承包人工作。

17.8 竣工资料：

（1）竣工资料是承包人在项目实施过程中直接形成的，承包人应设专人收集施工过程中的原始资料，确保资料完整，发包人将作不定期检查。

（2）工程竣工验收时，竣工资料也作为验收内容之一。

（3）承包人提供的竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的规范和规定。

（4）承包人在工程竣工验收合格后，应在一周内提交完整的结算资料给监理单位，按合同约定的方式进行结算。如承包人未在一周时间内提交完整的结算资料，发包人则按每延期一天处罚2000元人民币。同时发包人有权决定本工程的后续工程款一律不予支付。

17.9本工程履约保证金为中标合同价*5% （履约担保形式：银行转账、网银或银行保函），其中工期保证金占40%、质量保证金占40%、安全文明施工保证金占20%。履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。

17.10施工期间，承包人应自行设置施工期观测点，做好施工期观测工作

17.11本工程为临时工程，在使用期间，承包人应安排专人对河道进行巡视和观测，如发现河坡坍塌等情况出现，应及时采取应急措施，确保河道过水断面和河坡稳定。承包人应编制可行的应急抢险预案，备足抢险物资，确保安全。

17.12本工程在施工场地内，承包人应做好安全围栏、警示标志等，并设置必要的救生设施。

17.13施工过程中，若需破坏绿化等，需经发包人同意

17.14应急医院水系调整工程的永久河道工程完工验收并发挥功效后，方可将本工程临时沟通河道回填。

17.15中标需根据图纸要求加强环境保护，落实水保措施。

发包人（公章）：                        发包人（公章）：

（建设单位）                           （代建单位）

法定代表人：                            法定代表人：

单位地址：                              单位地址：

电话：                                  电话：

签订合同代表：                          签订合同代表：

年    月    日                          年     月     日

承包人（公章）：

法定代表人：

单位地址：

电话：

签订合同代表：

年    月    日

- 工程质量保修书

发包人(全称)：南通市第三人民医院（建设单位）

南通市阳光项目建设有限公司（代建单位）

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对               签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；

3．装修工程为 2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2     年；

7．其他项目保修期限约定如下： 1年   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%，保修费从工程质量保修金内扣除。

六.双方约定的其他工程质量保修事项：              。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                        发包人（公章）：

（建设单位）                           （代建单位）

法定代表人：                            法定代表人：

单位地址：                              单位地址：

电话：                                  电话：

签订合同代表：                          签订合同代表：

年    月    日                          年     月     日

承包人（公章）：

法定代表人：

单位地址：

电话：

签订合同代表：

年    月    日

# 安全生产协议书

甲  方: 南通市第三人民医院（建设单位）

南通市阳光项目建设有限公司（代建单位）

乙  方:

为全面履行甲乙双方签订的内部承包协议，进一步明确施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全与健康，防止伤亡事故发生，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）及其他相关法律法规，签订本协议。

本协议为        的附件，与其具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、乙方应严格遵守安全生产法律法规和规定，认真执行各项安全技术标准。

二、乙方责任人应定期召开班组安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全生产制度，严格执行持证上岗的规定，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方；组成调查小组，查清原因，确定责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对责任者的处理意见。乙方承担事故责任和所有事故处理费用，从乙方工程款中扣除。

六、乙方对承包施工范围内的施工安全负有全部责任。具体内容如下：

1、负责配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如因乙方原因发生安全事故，由乙方负责。

2、负责施工人员的安全教育和安全管理。组织施工人员进场前学习有关安全生产法律法规，教育施工人员遵守甲方安全管理制度，做到预防为主；负责向施工人员进行各种机械安全操作规程的培训和安全技术交底，严禁新工人未培训进行操作；负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同时有针对性地进行安全技术交底。

3、负责制定安全目标责任、安全管理规章制度，并报甲方备案。

4、负责组织实施合同范围内的安全施工方案和安全技术措施。

5、负责对所属施工人员登记造册，进行安全教育，并向甲方提供施工人员花名册。未经“三级安全教育”并考核合格的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和残疾人。施工人员按规定持证上岗。

6、负责施工作业过程中的安全检查管理，发现隐患及时报告并整改。

7、负责对劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。

8、负责做好消防工作，施工现场生活区与施工区分离，并符合消防规范要求及防火有关规定；施工现场配备消防器材和消防水源，并派专人负责。在容易发生火灾的区域动火时，必须履行批准手续。储存使用易燃易爆器材时，应采取相应的消防安全措施。

9、负责教育职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因违章指挥、违反劳动纪律、违反操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

10、在甲方组织的安全检查中，如乙方人员出现“三违”现象，甲方人员有权及时制止，并留存摄影资料备查，同时给予乙方罚款，再由乙方处罚工人。

11、负责教育监督施工人员遵纪守法，妥善处理解决施工人员之间的纠纷。职工之间赌博、打架造成社会影响的，给予乙方200元/起的罚款；发生群殴事件，不论何种原因，给予乙方1000元/起的罚款。发生失窃案件立即报公安机关处理。

七、本协议一式玖份，各执叁份，与      合同同时生效与终止。

甲方（公章或合同章）                   乙方（公章或合同章）

（建设单位）                     （代建单位）

法定代表人或其授权委托人：             法定代表人或其授权委托人：

乙方（公章或合同章）

法定代表人或其授权委托人：

# 签订日期：  年   月   日

# 廉  洁  协  议

甲  方: 南通市第三人民医院（建设单位）

南通市阳光项目建设有限公司（代建单位）

乙  方:

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式 玖 份，甲方（建设单位、代建单位）、乙方各执 叁  份。

甲方（公章或合同章）                   乙方（公章或合同章）

（建设单位）                     （代建单位）

法定代表人或其授权委托人：             法定代表人或其授权委托人：

乙方（公章或合同章）

法定代表人或其授权委托人：

# 签订日期：   年   月   日

第四章  投标文件格式

- 一、资格审查文件封面

项目

资格审查文件

工程名称：

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：           年           月           日

- （一）法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                  （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

日　期：

- （二）授权委托书

本人         （姓名）系                   （投标人单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）（身份证号：                ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

代　理　人：                   性别：                年龄：

代理人单位：                   部门：                职务：

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或印章）

日期：

（三）诚信承诺书

（招标人）：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：             ；注册号：        ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

- （四）资格审查材料及附件

- 资格审查文件中要求的相关材料

按招标文件要求提供

- 二、商务标封面

正本/副本

项目

商务标

工程名称：

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：         年         月           日

- 一、投  标  函

（招标人）：

（一）我方已认真阅读             项目的招标文件，并全部响应招标文件中的所有要求。

（二）根据已收到的          项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以总价为(人民币大写)          （¥       元）的报价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程内容。

（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到合格。

四、我单位金额为      人民币的投标保证金已提交。若中标后，我单位放弃中标项目的，贵单位可以不退还该保证金。

五、贵单位的招标文件和本文件将构成约束我们双方的合同文件。

投标单位(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年      月     日

- 二、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |

四、已标价的工程量清单